## Stakeholder Map
STAKEHOLDER MAP
PROJECT NAME: SISTEM INFORMASI KLINIK SEHAT BERSAMA
No. | Stakeholder | Power | Interest | Kuadran
1 | Pemilik Klinik | 5 | 4 | Kelola secara dekat
2 | Kepala Klinik | 5 | 5 | Kelola secara dekat
3 | Divisi IT | 4 | 5 | Kelola secara dekat
4 | Dokter | 4 | 5 | Kelola secara dekat
5 | Vendor Pengembang | 4 | 3 | Jaga kepuasan
6 | Perawat | 2 | 5 | Libatkan, komunikasi rutin
7 | Petugas Pendaftaran | 2 | 5 | Libatkan, komunikasi rutin
8 | Apoteker | 3 | 4 | Libatkan, komunikasi rutin
9 | Petugas Kasir/Keuangan | 3 | 4 | Libatkan, komunikasi rutin
10 | Pasien | 2 | 4 | Libatkan, komunikasi rutin
| Chart Axis | 3.5 | 3.5 | Batas skor tinggi/rendah
No. | Stakeholder | Geser Y | X plot | Y plot
1 | Pemilik Klinik | 0 | 4 | 5
2 | Kepala Klinik | 0 | 5 | 5
3 | Divisi IT | 0.15 | 5 | 4.15
4 | Dokter | -0.15 | 5 | 3.85
5 | Vendor Pengembang | 0 | 3 | 4
6 | Perawat | 0.15 | 5 | 2.15
7 | Petugas Pendaftaran | -0.15 | 5 | 1.85
8 | Apoteker | 0.15 | 4 | 3.15
9 | Petugas Kasir/Keuangan | -0.15 | 4 | 2.85
10 | Pasien | 0 | 4 | 2
Garis sumbu
| Vertikal | 3.5 | 0
| Vertikal | 3.5 | 6
| Horizontal | 0 | 3.5
| Horizontal | 7 | 3.5

## Analisis
Analisis Stakeholder (Power dan Interest terhubung ke sheet Stakeholder Map)
No. | Stakeholder | Peran | Power | Interest | Kuadran | Analisis | Strategi Komunikasi
1 | Pemilik Klinik | Penyandang dana dan penentu arah bisnis | 5 | 4 | Kelola secara dekat | Menentukan anggaran dan arah proyek, penentu utama keberhasilan. Hasil sistem memengaruhi bisnisnya, tetapi tidak terlibat operasional harian. | Libatkan intensif dalam keputusan strategis; laporan progres dan demo per tahap.
2 | Kepala Klinik | Pemimpin proyek dan pengambil keputusan operasional | 5 | 5 | Kelola secara dekat | Memimpin proyek dan memutuskan prioritas. Sistem menjadi sumber informasi keputusannya. | Rapat rutin mingguan; persetujuan bersama atas perubahan ruang lingkup.
3 | Divisi IT | Pelaksana implementasi, keamanan, integrasi, pemeliharaan | 4 | 5 | Kelola secara dekat | Menguasai implementasi dan keamanan, berpengaruh kuat. Keberhasilan sistem menjadi tanggung jawab langsungnya. | Koordinasi intensif dan monitoring rutin; kawal keamanan akses data pasien.
4 | Dokter | Pengguna utama pemeriksaan dan rekam medis | 4 | 5 | Kelola secara dekat | Menentukan adopsi sistem di layanan medis. Pekerjaan sangat bergantung pada akses cepat riwayat pasien. | Libatkan dalam penentuan kebutuhan rekam medis; uji coba dan umpan balik berkala.
5 | Vendor Pengembang | Pembangun dan penyesuai sistem | 4 | 3 | Jaga kepuasan | Memegang kendali teknis pembangunan. Kepentingan sedang karena terikat kontrak dan tidak memakai sistem sehari-hari. | Kontrak dengan SLA dan jadwal jelas; pantau progres berkala; laporan status ringkas.
6 | Perawat | Pengguna pencatatan tindakan dan kondisi pasien | 2 | 5 | Libatkan, komunikasi rutin | Tidak ikut memutuskan proyek, tetapi pekerjaan pencatatan harian langsung berubah. | Pelatihan sebelum go-live; kanal masukan; dukungan teknis.
7 | Petugas Pendaftaran | Pengguna di tahap awal pelayanan | 2 | 5 | Libatkan, komunikasi rutin | Suara terbatas dalam keputusan proyek, tetapi kecepatan kerja dan antrean langsung dipengaruhi sistem. | Pelatihan; uji coba alur pendaftaran; tampung masukan.
8 | Apoteker | Pengguna resep dan pengelolaan obat | 3 | 4 | Libatkan, komunikasi rutin | Dapat memengaruhi desain modul resep dan stok, bukan penentu proyek. Akurasi resep dan stok penting bagi pekerjaannya. | Uji coba modul resep dan stok bersama apoteker; komunikasi rutin.
9 | Petugas Kasir/Keuangan | Pengguna pembayaran dan laporan transaksi | 3 | 4 | Libatkan, komunikasi rutin | Dapat memengaruhi aturan pembayaran dan format laporan, bukan penentu proyek. Akurasi transaksi menyangkut pekerjaannya. | Uji coba modul pembayaran; pelatihan; komunikasi rutin.
10 | Pasien | Penerima layanan | 2 | 4 | Libatkan, komunikasi rutin | Tidak ikut memutuskan proyek, tetapi pengalaman layanan dan keakuratan informasi bergantung pada sistem. | Informasi perubahan layanan; kanal umpan balik pasien.